|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ HƯỚNG PHÙNG**Số: /BC-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hướng Phùng, ngày 22 tháng 8 năm 2025* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025**

**I. Tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2025.**

**1. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.**

Căn cứ nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã phát huy vai trò thực hiện tốt nhiệm vụ.

Quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đã được Ban quản lý xã và các ban phát triển luôn nêu cao vai trò của mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện, nhằm hướng đến hiệu quả của việc thực hiện, luôn phối hợp, thống nhất trong từng bước triển khai.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện từng chương trình được UBND huyện, Ban chỉ đạo cấp huyện cũng như các phòng ban liên quan cấp huyện quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyện, vai trò tham mưu của UBND xã đối với Đảng uỷ, công tác phối hợp giữa Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đã tổ chức kiện toàn,họp các thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên liên quan trong công tác tham mưu, thực hiện các thực hiện các Chương trình MTQG theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

**2. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện năm 2025 và văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG của địa phương:**

Căn cứ các hướng dẫn của cấp trên liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia, để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Ban quản lý xã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá, triển khai thực hiện các nội dung được phân bổ do UBND xã làm chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo các quy định của cấp trên, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã Hướng Phùng giai đoạn 2021 - 2025 phân công cán bộ, công chức thực hiện các nội dung thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

**3. Công tác truyền thông, thông tin về các chương trình mục tiêu quốc gia:**

Công tác truyền thông, thông tin về các chương trình mục tiêu quốc gia được Đảng uỷ, UBND xã và các Ban ngành đoàn thể xã, các thôn quan tâm bằng việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… đặc biệt tập trung tuyên tuyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên như: Luật Đầu tư công; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Các Nghị định của Chính phủ: số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; số 38/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các quyết định phân bổ kinh phí của UBND huyện, các văn bản hướng dẫn của các phòng chuyên môn của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức của xã và ban quản lý các thôn.

Xây dựng các cụm pano, áp phích, tuyên truyền cổ động trực quan trên các địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu. Địa phương luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của khối mặt trận đoàn thể trong việc truyền thông, thông tin về việc tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

**4.** **Hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:**

Công tác theo dõi, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia luôn được lãnh đạo quan tâm, theo dõi đánh giá qua các buổi giao ban hàng tuần nhằm đánh giá kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc. Thực hiện phân công từng cán bộ, công chức phụ trách theo tiểu dự án. Cùng nhau phối hợp để dự án được tổ chức thực hiện một cách tốt nhất.

Cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện từng chương trình ngày càng được nâng cao, nhân dân tham gia giám sát, tham gia hiến đất xây dựng công trình, tham gia đóng góp ngày công, tham gia trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, xây dựng các mô hình, tham gia nghiệm thu các chương trình thực hiện trên địa bàn.

**5. Kết quả thực hiện.**

**5.1. C**hương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

**Dự án 1:** Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước SH:

- Hỗ trợ nhà ở:

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 537,5 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 2.590 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 3.127,5 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 567,5 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 2.560 triệu đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xã đã gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện đất làm nhà, sau thời gian được sự phối kết hợp giữa thôn và xã tổ chức tuyên truyền, vận động, rà soát, điều chỉnh hộ hưởng lợi. Đến nay qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện như sau:

**Dự án 4:** Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 1.216,603 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 4.893,025 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 6.109,628 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 4.344,368 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 1.765,26 triệu đồng.

Năm 2025 toàn xã được bố trí vốn khởi công mới với 6 công trình và thực hiện thi công 01 công trình vốn chuyển tiếp năm 2024. Đến ngày 30/6/2025 đã khởi công xây dựng 6 công trình và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 6 công trình, trong đó có 2 công trình hoàn thành nhưng vốn bổ sung muộn chưa giải ngân. Hiện có 1 công trình do vốn phân bổ muộn nên chưa triển khai thực hiện. Quyết toán hoàn thành 2/6 công trình.

**Dự án 6:** Bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch**:**

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 38,152 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 6.150 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 6.188,152 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 4.128,197 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 2.059,955 triệu đồng.

Năm 2025 toàn xã đầu tư xây dựng mới 6 công trình và tiếp tục hoàn thành 1 công trình thuộc nguồn vốn chuyển tiếp của năm 2024. Đến ngày 30/6/2025 hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 3 nhà sinh hoạt cộng đồng, còn 4 công trình đang thi công.

**5.2. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới**

**a) Nguồn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương.**

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 522,493 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 2.000 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 2.522,493 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 2.374,665 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 147,828 triệu đồng.

Năm 2025 thực hiện khởi công mới 2 công trình và 1 công trình chuyển tiếp nguồn của năm 2024. Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 3 công trình.

**b) Nguồn đầu tư phát triển ngân sách địa phương.**

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 0 đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 4.809,5 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 4.809,5 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 3.903,631 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 905,869 triệu đồng.

Năm 2025 thực hiện khởi công mới 7 công trình. Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 7/7 công trình. Hiện còn nguồn vốn hỗ trợ hợp tác xã trên địa bàn chưa triển khai thực hiện.

**5.3 Nguồn vốn Ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện.**

**a) Đối ứng Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS và miền núi (Nhà ở và đất ở)**

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 96 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 142 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 238 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 100 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 138 triệu đồng.

**b) Hỗ trợ xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.**

+ Nguồn kinh phí năm 2022, 2023, 2024 chuyển sang năm 2025: 1.520 triệu đồng

+ Được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 số tiền: 2.000 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn: 3.520 triệu đồng.

+ Tổng vốn đã giải ngân: 3.416 triệu đồng.

+ Nguồn kinh phí chưa giải ngân: 104 triệu đồng.

Năm 2025 thực hiện khởi công mới 3 công trình và 2 công trình chuyển tiếp vốn năm 2024. Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 5/5 công trình.

 **II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.**

**1. Mục tiêu chung.**

- Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến;

- Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; từng bước thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 **2. Mục tiêu cụ thể:**

**2.1. Mục tiêu**: Cơ bản hoàn thành công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên cơ sở ưu tiên cho các thôn gồm: giao thông nội thôn; đường giao thông liên thôn, đường ra các khu sản xuất, nhà văn hóa và khu thể thao các thôn nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

**2.2. Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới**

Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quản lý thực hiện của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, UBMTTQ và đoàn thể các cấp đẩy mạnh cuộc vận động "Chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới" “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng đường đẹp ngõ đẹp, hiến đất để mở đường giao thông" đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Hoàn thiện công tác quy hoạch, đảm bảo giải ngân hoàn thành nguồn kinh phí lập quy hoạch chung xã Hướng Phùng giai đoạn 2025-2030.

**2.3. Chương trình MTQG giảm ngèo bền vững.**

Để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương; Đảng bộ và nhân dân xã đã đề ra mục tiêu là "Cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, vốn vay ưu đãi); tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Phấn đấu toàn xã tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 7% trở lên; cơ bản hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ chính sách người có công trên địa bàn xã vào cuối năm 2025.

Đẩy mạnh triển khai các nguồn lực đã được phân bổ cũng như huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ.

**2.4. Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

- Tiếp tục triển khai các dự án đã được phân bổ nguồn vốn năm 2025 và các công trình chuyển tiếp.

- Phối hợp tốt các nguồn vốn hướng đến các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt kế hoạch năm.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình các Chương trình MTQG, UBND xã tập trung bám sát các kế hoạch vốn được phân bổ và các văn bản hướng dẫn để lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách hiệu quả đúng quy định và kịp tiến độ giải ngân theo quy định góp phần thực hiện thắng lợi theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã Hướng Phùng.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Đảng ủy xã;- HĐND xã;- CT, Các PCT UBND xã;- Các Ban HĐND xã;- Các phòng chuyên môn, TTPVHCC xã;- Lưu**:** VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH****Phạm Huy Văn** |